## Аркуш1
№ | Task | Status | Estimated Efforts, h | Actual Efforts, h
1 | Прочитати про гру Реверсі, її правила та алгоритми | Done | 1 | 1
2 | Захостити проект на GitHub | To Do | 1
3 | Реалізувати перечислення, що складається з іменованих констант для кожного гравця | To Do | 0.5
4 | Створити клас Field, для моделювання об'єкту предметної області - гральна дошка | To Do | 0.5
5 | Розширити клас Field квадратною матрицею та константним значенням її розмірності | To Do | 1
6 | Розширити клас Field конструктором, що генерує поле з початковими фішками гравців | To Do | 0.5
7 | Візуалізувати клас Field в консолі | To Do | 1
8 | Надати можливість консольного введення координат наступного ходу для гравців | To Do | 1
9 | Реалізувати алгоритм для перевірки можливості ходу в задані координати | To Do | 2
10 | Реалізувати алгоритм MinMax для генерації найоптимальнішого комп'ютерного ходу | To Do | 3
11 | Прочитати про основи GDI+ для WinForms | To Do | 1
12 | Протестувати базові можливості GDI+ на WinForms | To Do | 1
13 | Візуалізувати робочий клас гральної дошки на WinForm`і | To Do | 2
14 | Реалізувати обробник події 'Натиск кнопки мишки' на WinForm`i | To Do | 2
15 | Реалізувати систему підрахунку фішок | To Do | 2
16 | Прочитати про створення автоматичних тестів | To Do | 2
17 | Реалізувати систему автоматичного тестування | To Do | 4
18 | Реалізувати головне меню | To Do | 1
19 | Реалізувати контекстне меню | To Do | 1
20 | Реалізувати можливість включення/виключення підказок | To Do | 1
21 | Покращити інтерфейс за допомогою GDI+ | To Do | 2
22 | Реалізувати звукове оформлення гри | To Do | 2
23 | Здійснити рефакторінг коду | To Do | 2
24 | Створити installer для моєї програми | To Do | 2
25 | Прочитати про написання технічної документації для проекту | To Do | 1
26 | Задокументувати UML class diagrams | To Do | 3
27 | Задокументувати опис онсовних алгоритмів та їх поясненя | To Do | 3
28 | Задокументувати алгоритми, що використовувались для розробки AI | To Do | 3
29 | Задокументувати найваживіші та найцікаві технічні рішення | To Do | 3
| Загально: |  | 48