## Аркуш1
№ | Task | Status | Estimated Efforts, h | Actual Efforts, h
1 | Прочитати про гру Реверсі, її правила та алгоритми | Done | 1 | 1
2 | Захостити проект на GitHub | Done | 1 | 1
3 | Реалізувати перечислення, що складається з іменованих констант для кожного гравця | Done | 0.5 | 0.3
4 | Створити клас Field, для моделювання об'єкту предметної області - гральна дошка | Done | 0.5 | 0.4
5 | Розширити клас Field квадратною матрицею та константним значенням її розмірності | Done | 1 | 1.2
6 | Розширити клас Field конструктором, що генерує поле з початковими фішками гравців | Done | 1 | 1.5
7 | Візуалізувати клас Field в консолі | Done | 2 | 2
8 | Надати можливість консольного введення координат наступного ходу для гравців | Done | 1 | 1
9 | Реалізувати алгоритм для перевірки можливості ходу в задані координати | Done | 2 | 2.5
10 | Реалізувати алгоритм MinMax для генерації найоптимальнішого комп'ютерного ходу | Done | 4 | 3.5
11 | Прочитати про основи GDI+ для WinForms | Done | 1 | 1
12 | Протестувати базові можливості GDI+ на WinForms | Done | 1 | 0.5
13 | Візуалізувати робочий клас гральної дошки на WinForm`і | Done | 2 | 2
14 | Реалізувати обробник події 'Натиск кнопки мишки' на WinForm`i | Done | 2 | 1
15 | Реалізувати систему підрахунку фішок | Done | 2 | 2
16 | Реалізувати головне меню | Done | 1 | 2
17 | Прочитати про створення автоматичних тестів | Done | 2 | 1
18 | Реалізувати систему автоматичного тестування | Done | 5 | 6
19 | Реалізувати звукове оформлення гри | Done | 2 | 1
20 | Здійснити рефакторінг коду | Done | 2 | 3
21 | Створити installer для гри | Done | 2 | 2
22 | Прочитати про написання технічної документації для проекту | Done | 1 | 1
23 | Задокументувати UML class diagrams | Done | 3 | 1
24 | Задокументувати опис онсовних алгоритмів та їх поясненя | To Do | 3
25 | Задокументувати алгоритми, що використовувались для розробки AI | To Do | 3
26 | Задокументувати найваживіші та найцікаві технічні рішення | To Do | 3
| Загально: |  | 49 | 37.4
Посилання на GitHub: https://github.com/TkachukOrest/ReversiRenamed